附件1

雅安市首届大学生创业大赛方案

为贯彻落实市委、市政府关于大力促进大学生就业创业的工作要求，进一步加强舆论引导，弘扬创业精神，树立一批高校毕业生创业典型，引导更多高校毕业生乐于创业、敢于创业，带动和影响更多的大学生投身创业实践，以创业带动就业,雅安市人力资源和社会保障局、四川农业大学将联合举办雅安市首届大学生创业大赛。

一、大赛时间

2012年11月

二、大赛机构

主办单位：雅安市人力资源和社会保障局  四川农业大学

承办单位：雅安市就业局  雅安市人才交流中心

协办单位：雅安市科技局  雅安市职业技术学院

雅安市广播电视台  雅安日报社

雅安市大学生创业园

雅安市大学生创业孵化园

大赛成立首届雅安市大学生创业大赛组委会，下设组委会办公室（综合组）、宣传组、评审组等工作机构, 组委会办公室设在市人社局，组委会办公室的日常工作由市就业局和市人才交流中心负责。评审组由组委会聘请相关专家和企业经理组成。大赛邀请市内外知名的企业家、创投专家等关心雅安市大学生创业大赛的人士担任大赛特邀顾问。

三、参赛对象

参加对象为驻雅各高校在校大学生（研究生、本专科生）及雅安市应往届高校毕业生。

四、大赛规则及参赛要求

（一）大赛规则和评分标准见附件5 。

（二）严禁抄袭他人作品，否则将取消参赛资格。

（三）大赛组委会、评审委员会有责任和义务严格保守参赛作品中涉及的技术秘密和商业秘密。有关本次大赛的所有信息必须经大赛组委会授权后方可在媒体及网站上发布。凡涉及参赛作品的相关报道，属于参赛者（团队）个体行为的，与大赛组委会无关；参赛者与其作品中经授权的发明创造或专利技术的所有人之间的纠纷与大赛组委会无关。

五、大赛步骤

（一）准备阶段（2012年10月10日前）

积极做好大赛宣传工作，在各级电视、报纸媒体上广泛宣传，动员高校毕业生、在校大学生参加大赛；各县区、各高校要选拔重点项目参加本次大赛，并为重点项目提供赛前相关辅导。

（二）报名阶段（2012年10月10日—2012年10月30日）

1.报名资格。热爱祖国、拥护党的基本路线，道德品质优良，无不良记录；热爱创业，有市场开拓精神，符合下列人员范围和创业条件的，均可申报：

人员范围：2007年及以后毕业的国家全日制普通高等学校毕业生（含国家承认学历的留学回国人员）；在雅高校的在校大学生。

创业条件：在雅安辖区内创业成功的；有优秀创业计划或成熟创业项目正待实施的。

2.报名地点。本次大赛报名地点设在各县区人社局、各高校招生就业处。

3.报名要求

报名时携带以下资料：

1.创业大赛报名表（见附件）

2.参赛选手身份证复印件、学生证（毕业证）复印件。

3.1.5寸红色背景免冠照片2张。

4.报名时提交纸质版项目申报表一式5份以及电子版项目书。

（三）比赛阶段（2012年11月1日-2012年11月30日）

1、初赛阶段（11月1日至10日）。各县区、高校组织专家举行初赛，于11月10日前推荐3至5名选手（或团队）参加复赛（各县区、高校推荐名额见附件3），同时将推荐项目申报表和创业计划书报市人才交流中心。

2、复赛阶段（11月10日至20日）。组委会收集整理县区、学校推荐的项目申报表和创业计划书，并组织由高校教授、企业经理、创业指导专家组成的专家团队，进行综合评审，最终评选出12名选手（或团队）进入决赛。

3、决赛阶段（11月21日至30日）。12名选手（或团队）将通过项目演示介绍和公开答辩两个阶段进行现场决赛。每个参赛团队的项目PPT演示介绍时间不超过8分钟；每个参赛团队的公开答辩时间为7分钟，专家团就市场潜力、行业优势、营销推广手法、物流、财务、技术等方面对创业选手（或团队）进行提问，具体评审标准见大赛规则。

组委会将综合现场演示介绍和公开答辩评分的结果，最终评出一等奖2名、二等奖4名、三等奖6名、优胜奖6名，并举办现场颁奖典礼。

六、奖项设置

1、创业项目奖：一等奖2名，奖金各10000元；二等奖4名，奖金各6000元；三等奖6名，奖金各4000元；优胜奖6名，奖金各1500元。
   2、组织奖5名，奖金各1500元。